## 工作表1
工作項目 | 開始時間 | 完成時間 | 天數
專題題目擬定 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1
程式架構規劃 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1
蒐集、製作素材 | 2020-03-24 | 2020-04-12 | 20
彈珠碰撞 | 2020-03-24 | 2020-03-28 | 5
撰寫初版計畫書 | 2020-04-01 | 2020-04-04 | 4
主畫面選單設計 | 2020-03-28 | 2020-04-01 | 5
不同特性怪物類別 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 3
遊戲物件 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2
怪物技能 | 2020-03-26 | 2020-04-09 | 15
怪物死亡動畫 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 3
闖關遊戲介面設計 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | 4
闖關選單設計 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 5
闖關模式 | 2020-04-03 | 2020-04-12 | 10
多人對戰模式 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 4
場景切換 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3
計分排行榜 | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 3
存檔、讀檔 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 3
遊戲說明 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 5
背景音樂、音效 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3
檢查程式 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | 5
報告文件製作 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | 5
專題發表 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1